## Hoja1
Mes | Fecha | Resumen de actividades | Observación | Se Registro en Actividades Inovabiz | HH comprometidas
Noviembre | 2018-11-23 | Instalación y configuración de Jenkins en servidor 172.20.4.81, el mismo permite la ejecución de pruebas automatizadas, genera reportes de ejecuciones realizadas.
2018-11-24
2018-11-25
| 2018-11-26 | Entrega por parte de Margarita, datos de prueba. Indica que no cuentan como tal casos de prueba establecidos, menciona algunos flujos que han realizados para probar la aplicación. Se procede a realizar el capture de los elementos html de la aplicación para realizar los ajustes respectivos previos a la automatización.
| 2018-11-27 | Reunión para conocer equipo de trabajo y establecer riesgos del proyecto
| 2018-11-28 | Configuración de Jenkins
| 2018-11-29 | Configuración de Jenkins
| 2018-11-30 | Entrega de casos de prueba por parte de Nelson Cordova, igualmente, Margarita hace entrega de ambiente QA | En ambiente QA, se observa incovenientes con webpay
Diciembre | 2018-12-01
2018-12-02
| 2018-12-03 | Se procede a la construcción de scripts de pruebas automatizadas
| 2018-12-04 | Se procede a la construcción de scripts de pruebas automatizadas
| 2018-12-05 | Se procede a la construcción de scripts de pruebas automatizadas
| 2018-12-06 | Se procede a la construcción de scripts de pruebas automatizadas
| 2018-12-07 | Se procede a la construcción de scripts de pruebas automatizadas
2018-12-08
2018-12-09
| 2018-12-10 | Modificar scripts de pruebas debido a que comportamiento de la pág cambió
| 2018-12-11 | Modificar scripts de pruebas debido a que comportamiento de la pág cambió
| 2018-12-12 | Modificar scripts de pruebas debido a que comportamiento de la pág cambió
| 2018-12-13 | Ejecución de pruebas
| 2018-12-14 | Ejecución de pruebas
2018-12-15
2018-12-16
2018-12-17
2018-12-18
2018-12-19
2018-12-20
2018-12-21
2018-12-22
2018-12-23
2018-12-24
2018-12-25
2018-12-26
2018-12-27
2018-12-28
2018-12-29
2018-12-30
2018-12-31
Enero | 2019-01-01
2019-01-02
2019-01-03
2019-01-04
2019-01-05
2019-01-06
2019-01-07
2019-01-08
2019-01-09
2019-01-10
2019-01-11
2019-01-12
2019-01-13
2019-01-14
2019-01-15
2019-01-16
2019-01-17
2019-01-18
2019-01-19
2019-01-20
2019-01-21
2019-01-22
2019-01-23
2019-01-24
2019-01-25
2019-01-26
2019-01-27
2019-01-28
2019-01-29
2019-01-30
2019-01-31