## Pruebas funcionales DLS
| Versión | Fecha inicio - fin | Pruebas ejecutadas | Pasados | Fallados | Bloqueados | Correcciones (ID Mantis)
1 | ddls-1.8.4.war | 30-01 | 23 | 23
2 | ddls-1.8.5.war | 30-01 al 31-01 | 51 | 49 | 2 |  | 465, 844 | 844
3 | ddls-1.8.7.war | 04-02 al 07-02 | 158 | 147 | 11 |  | 845, 847, 848
4 | ddls-1.8.8.war | 07-02 al 13-02 | 169 | 56 | 13 |  | 857, 858, 864, 865
| ddls-1.8.9.war | 13-02 al 27-02 | 362 | 323 | 23 | 16 | 859, 866, 601, 860, 861, 869, 881, 870, 865, 854, 853, 862, 874, 869
| ddls-1.8.10.war | 27-02 al 01-03 | 34 | 33 | 1 |  | 873
| ddls-1.8.11.war | 01-03 | 10 | 8 | 2 |  | 893, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 912

## Hoja1
DLS
| Versión | Fecha inicio - fin | Pruebas ejecutadas | Pasados | Fallados | Bloqueados | Correcciones (ID Mantis)
1 | ddls-1.8.4.war | 30-01 | 23 | 23
2 | ddls-1.8.5.war | 30-01 al 31-01 | 51 | 49 | 2 |  | 465, 844
3 | ddls-1.8.7.war | 04-02 al 07-02 | 158 | 147 | 11 |  | 845, 847, 848
4 | ddls-1.8.8.war | 07-02 al 13-02 | 169 | 56 | 13 |  | 857, 858, 864, 865
5 | ddls-1.8.9.war | 13-02 al 27-02 | 362 | 323 | 23 | 16 | 859, 866, 601, 860, 861, 869, 881, 870, 865, 853, 862, 874, 869
6 | ddls-1.8.10.war | 27-02 al 01-03 | 34 | 33 | 1 |  | 873
7 | ddls-1.8.11.war | 01-03 | 10 | 8 | 2 |  | 893, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 912

## Hoja2
Emisión Web
| Fecha inicio - fin | Pruebas ejecutadas | Pasados | Fallados | Bloqueados | Correcciones (ID Mantis)
1 | 01-02 al 13-02 | 81 | 77 | 4
2 | 13-03 | 5 | 5 |  |  | 600, 855, 854

## Pruebas funcionales Emisión Web
| Versión | Fecha inicio - fin | Pruebas ejecutadas | Pasados | Fallados | Bloqueados | Correcciones (ID Mantis)
1 |  | 01-02 | 81 | 77 | 4
|  | 13-03 | 5 | 5

## Pruebas perfmance
Versión | Fecha ejecución | Script ejecutados | Ambiente
ddls-1.3.5.5_QA.war | 2018-07-24 | Apertura de caja, Emisión consolidado | Convivencia